## Hoja1
NOTA IMPORTANTE |  | Las semanas están definidas de 6 días, estas van de lunes a sábado, el dia de presentacion y exposicion en corelacion con el product owner y la sentencia de scrum weekly sera realizada los dias martes de cada semana; esto para mejorar de forma efectiva la comunicacion interna en pro de los desarrollos
Actividades |  | Duración | Semana
|  |  | 1 [1 al 6 de agosto ] | 2 [8 al 13 de agosto] | 3 [15 al 20 de agosto] | 4 [22 al 27 de agosto] | 5 [29 de agosto al 3 de septiembre] | 6 [5 al 10 de septiembre] | 7 [12 al 17 de septiembre] | 8 [19 al 24 de septiembre] | 9 [26 de septiembre al 1 de octubre] | 10 [3 al 8 de octubre] | 11 [10 al 15 de octubre] | 12 [17 al 22 de octubre] | 13 [24 al 29 de octubre] | 14 [31 de octubre al 5 de noviembre] | 15 [7 al 12 de noviembre]
Propuesta del proyecto integrador |  | 1 semana
Planificación del proyecto integrador, desarrollo del project charter |  | 1 semana
Análisis de requerimientos, desarrollo de épicas e historias de usuario y del product backlog |  | 1 semana
Definición de las tareas en base a los requerimientos, desarrollo del sprint backlog, story mapping, scrum board y actualización del product backlog |  | 1 semana
Inicio del primer sprint | Ejecución del spint backlog | 2 semanas
Ejecución del daily scrum
Actualización del scrum board
Refinamiento del product backlog
Análisis de resultados, lanzamiento del producto y retrospectiva del sprint junto con su correspondiente burdown chart, retroalimentación por parte del cliente, desarrollo del nuevo sprint backlog y actualización del product backlog, story mapping y scrum board |  | 1 semana
Inicio del segundo sprint | Ejecución del spint backlog | 2 semanas
Ejecución del daily scrum
Actualización del scrum board
Refinamiento del product backlog
Análisis de resultados, lanzamiento del producto y retrospectiva del sprint junto con su correspondiente burdown chart, retroalimentación por parte del cliente, desarrollo del nuevo sprint backlog y actualización del product backlog, story mapping y scrum board |  | 1 semana
Inicio del tercer sprint | Ejecución del spint backlog | 1 semana
Ejecución del daily scrum
Actualización del scrum board
Refinamiento del product backlog
Análisis de resultados, lanzamiento del producto y retrospectiva del sprint junto con su correspondiente burdown chart, retroalimentación y revisión del producto final por parte del cliente, y actualización del story mapping |  | 1 semana
Entrega final del producto, desarrollo del informe final del proyecto junto con el acta de entrega del proyecto integrador |  | 1 semana